Exemple de Cahier des Charges (CdC) Efficace pour un Wedding Planner

Un Cahier des Charges (CdC) pour un Wedding Planner (WP) sert de document de référence contractuel, détaillant les attentes, les contraintes, le budget, le calendrier et les responsabilités de chaque partie pour l'organisation d'un mariage.

I. Informations Générales

A. Identification du Projet

- Titre du Projet : Mariage de [Nom du Couple]

- Date(s) de l'événement : [JJ/MM/AAAA] (Cérémonie, Réception)

- Lieu(x) de l'événement : [Adresse complète ou type de lieu souhaité]

- Nombre Estimé d'Invités : Adultes : [X] / Enfants : [Y]

B. Objectifs et Vision du Mariage

- Thème/Ambiance générale : [Ex: Champêtre chic, Bohème, Gatsby, Moderne épuré]

- Couleurs Dominantes : [Palette de couleurs]

- Priorités (Classement) : [Ex: Ambiance > Repas > Décoration]

- Interdits/À éviter absolument : [Ex: Pas de ballons, pas de musique spécifique, etc.]

II. Description des Besoins et Périmètre de la Mission

Le WP est chargé d'assurer l'organisation complète (ou partielle) des étapes suivantes :

| Catégorie de Service | Tâches Incluses (Cocher/Détailler) | Notes Spécifiques & Contraintes |
| --- | --- | --- |
| A. Planification & Coordination | Rétroplanning détaillé, Gestion du budget, Coordination des prestataires, Logistique du jour J. | Attente spécifique : [X] points de suivi mensuels. |
| B. Recherche de Prestataires | Lieu de réception, Traiteur, Photographe/Vidéaste, DJ/Animation, Fleuriste, Officiant (si laïc). | Contrainte : Liste de prestataires exclus (si existante). |
| C. Design & Décoration | Conception du moodboard, Scénographie (cérémonie/réception), Location de mobilier, Signalétique. | Budget max. Décoration : [€] |
| D. Gestion des Invités | Envoi des Save the Date/Invitations (physiques/numériques), Gestion des RSVPs, Plans de table, Hébergement/Transport. |  |
| E. Cérémonies | Organisation de la cérémonie civile (formalités), Organisation de la cérémonie laïque/religieuse. | Lieu de la cérémonie laïque : [Préciser] |

Exclusions du Périmètre :

- [Ex: L'achat des tenues des mariés, l'organisation de la lune de miel, etc.]

III. Exigences Détaillées par Pôle

A. Lieu de Réception

- Capacité requise : [X] personnes assises / [Y] personnes debout.

- Type : Château, Domaine, Loft, Hangar, etc.

- Critères essentiels : Possibilité d'hébergement sur place (pour [Z] personnes), Pas de limitation horaire stricte, Lieu avec plan B intérieur.

B. Restauration (Traiteur)

- Type de repas : Cocktail dînatoire / Dîner assis (X plats) / Buffet.

- Exigences alimentaires : Options végétariennes ([%]), Allergies spécifiques ([Détailler]), Menu enfant.

- Boissons : Gestion du stock, Service du vin d'honneur, Exigence de bar à thème (Ex: Bières artisanales).

C. Animation et Musique

- Musique Cérémonie : [Live, Playlist, etc.]

- Musique Soirée : Style(s) préféré(s) [Pop, Rock, Electro, etc.] / Musiques à proscrire.

- Heure de fin souhaitée : [Heure]

IV. Budget et Modalités Financières

A. Budget Global Alloué au Mariage : [Montant total maximum]

B. Rémunération du Wedding Planner (WP)

- Forfait Fixe : [Montant €] OU Pourcentage : [%] du budget hors WP.

- Modalités de Paiement : Acompte (à la signature), Paiement intermédiaire (à mi-parcours), Solde (après l'événement).

C. Gestion des Dépenses des Prestataires

- Qui gère les paiements aux prestataires ? [Le WP agit-il uniquement comme intermédiaire ou gère-t-il les flux financiers ?]

- Transparence : Le WP doit fournir un suivi budgétaire en temps réel avec tous les devis validés.

V. Exigences Administratives et Juridiques

- Assurance professionnelle : Le WP doit être assuré pour la responsabilité civile professionnelle.

- Contrat : Référence au contrat de prestation de services signé entre les parties.

- Propriété intellectuelle : Tous les designs et concepts créés spécifiquement pour l'événement restent la propriété du couple après paiement final.

VI. Livrables et Calendrier (Rétroplanning Sommaire)

A. Livrables Attendus du WP

- Moodboard et Dossier de Conception (Avant [Date])

- Liste de 3 prestataires qualifiés par poste (Avant [Date])

- Synthèse Budgétaire Mensuelle

- Planning du Jour J (Version finale, 1 semaine avant)

- Rapport Post-Événement (Feedback prestataires, Bilan budgétaire)

B. Délais Critiques (exemples)

- Choix du Lieu : M-10

- Validation du Traiteur : M-8

- Envoi des Invitations : M-4

VII. Critères de Performance et d'Évaluation

Le succès de la mission sera évalué sur :

- Respect du Budget (Écart maximal toléré : [%])

- Satisfaction du Couple (Évaluation subjective de l'expérience)

- Gestion des Imprévus (Efficacité et discrétion)

- Qualité et Professionnalisme des Prestataires proposés.

Pourquoi ce CdC est efficace :

- Clarté de la Vision : Il force le couple à définir leurs priorités et leur ambiance (Section I), permettant au WP de cibler immédiatement les bonnes propositions.

- Périmètre Défini : Il établit clairement ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas (Section II), évitant les conflits de mission ou les tâches hors contrat.

- Transparence Financière : Il fixe dès le départ le budget global et la rémunération du WP (Section IV), essentielle pour la confiance.

- Livrables Mesurables : En listant les documents et les dates clés (Section VI), il permet un suivi objectif de l'avancement du projet.