# ATTACHEMENT RECAPITULATIF 2ME POUR LE DECOMPTE N° 5 PRESTATIONS REALISEES AU 17/04/2020

# DEVIS QUANTITATIF DE L'ENTREPRISE 2ME : PRIX 100

| N° | DESIGNATION | U | MARCHE DE BASE |  |  | Cumul Précédant |  |  | Prestation de la Période |  |  | Cumul total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prix unitaire (F CFA) | Quantités | Prix Total | Quantité | % réalisé | Montant | Quantité | % réalisé | Montant | Quantité | % réalisé | Montant |
| 100 | PRIX GENERAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.1 | INTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.1.1 | Logistique: Amenée et repli du matériel de chantier, amenée des compacteurs et pelles excavatrices pour consolidation du passage des engins pendant l'installation. Fourniture du petit matériel de chantier (Brouettes , compacteurs manuel ). | Ens | 12 928 060,00 | 2,00 | 25 856 120,00 | 1,55 | 77% | 20 026 567 |  | 0% | - | 1,55 | 77% | 20 026 567 |
| 100.1.2 | Fourniture et pose des Bétonnières et leurs accessoires de fixation et fonctionnement. | U | 4 095 000,00 | 6,00 | 24570000,00 | 5,00 | 83% | 20 475 000 |  | 0% | - | 5,00 | 83% | 20 475 000 |
| 100.1.3 | Amenée du matériel de menuiserie pour exécution et préparation des coffrages. | U | 4 095 000,00 | 2,00 | 8190000,00 | 1,50 | 75% | 6 142 500 |  | 0% | - | 1,50 | 75% | 6 142 500 |
| 100.1.4 | Aménagement des aires de stockage et des zones d'entreposage des agrégats (dalles de béton non armé + cloisons en parpaings de 15 creux). | m2 | 409 500,00 | 10,00 | 4 095 000 | 7,00 | 70% | 2 866 500 |  | 0% | - | 7,00 | 70% | 2 866 500 |
| 100.1.5 | Pose des panneaux de signalisation pour marquage des zones de circulation. | Ens | 11 700 000,00 | 1,00 | 11 700 000,00 | 0,70 | 70% | 8 190 000 |  | 0% | - | 0,70 | 70% | 8 190 000 |
| 100.1.6 | Mise en place d'un bâtiment entièrement équipés destiné aux bureaux de chantier pour les sites de MBAPPE LEPE et BONAMOUSSADI y compris toutes sujétions. | m2 | 128 700,00 | 300,00 | 38 610 000,00 | 250,00 | 83% | 32 175 000 |  | 0% | - | 250,00 | 83% | 32 175 000 |
| 100.1.7 | Mise en place d'un bâtiment entièrement équipés destiné aux laboratoire de chantier pour les sites de MBAPPE LEPE et BONAMOUSSADI y compris toutes sujétions. | m2 | 99 450,00 | 300,00 | 29 835 000,00 | 225,00 | 75% | 22 376 250 |  | 0% | - | 225,00 | 75% | 22 376 250 |
| 100.1.8 | Frais d'abonnements pour Electricité stade Mbappe Leppe. | U | 819 000,00 | 1,00 | 819 000,00 | 0,70 | 70% | 573 300 |  | 0% | - | 0,70 | 70% | 573 300 |
| 100.1.9 | Câblage et installation électriques de chantier pour stade Mbappe Leppe, y compris lampadaires et matériel de sécurité électrique. | U | 5 850 000,00 | 1,00 | 5 850 000,00 | 0,70 | 70% | 4 095 000 |  | 0% | - | 0,70 | 70% | 4 095 000 |
| 100.1.10 | Frais d'abonnements pour électricité stade Bonamoussadi. | U | 1 053 000,00 | 1,00 | 1 053 000,00 | 0,70 | 70% | 737 100 |  | 0% | - | 0,70 | 70% | 737 100 |
| 100.1.11 | Câblage et installation électriques de chantier pour stade Bonamoussadi, y compris lampadaires et matériel de sécurité électrique. Et toutes sujétions. | U | 9 886 500,00 | 1,00 | 9 886 500,00 | 0,70 | 70% | 6 920 550 |  | 0% | - | 0,70 | 70% | 6 920 550 |
| 100.1.12 | Frais d'abonnements pour eau potable pour stades Mbappe Leppe et Bonamoussadi. | FF | 614 250,00 | 2,00 | 1 228 500,00 | 1,40 | 70% | 859 950 |  | 0% | - | 1,40 | 70% | 859 950 |
| 100.1.13 | Fourniture et pose tuyauterie en PVC pour installation eau potable avec suppresseur au chantier pour stade Mbappe Leppe, y compris vannes de sécurité. Et toutes sujétions. | ml | 14 332,50 | 450,00 | 6 449 625,00 | 364,50 | 81% | 5 224 196 |  | 0% | - | 364,50 | 81% | 5 224 196 |
| 100.1.14 | Fourniture et pose tuyauterie en PVC pour installation eau potable avec suppresseur au chantier pour Bonamoussadi, y compris vannes de sécurité. Et toutes sujétions. | ml | 14 332,50 | 450,00 | 6 449 625,00 | 363,73 | 81% | 5 213 160 |  | 0% | - | 363,73 | 81% | 5 213 160 |
| 100.1.15 | Prise en charge extérieure du matériel d'essais géotechnique pour essais physiques des bétons et de traction des aciers. Et toutes sujétions. | U | 29 835 000,00 | 2,00 | 59 670 000,00 | 1,40 | 70% | 41 769 000 |  | 0% | - | 1,40 | 70% | 41 769 000 |
| 100.1.16 | Citerne d'eau de 1 m3 pour alimentation des bétonnières de production des bétons. | U | 409 500,00 | 8,00 | 3 276 000,00 | 5,60 | 70% | 2 293 200 |  | 0% | - | 5,60 | 70% | 2 293 200 |
| 100.1.17 | Construction des clôtures provisoires en bois et mise en place des portails + guérites de surveillance couvertes. | U | 409 500,00 | 2,00 | 819 000,00 | 1,40 | 70% | 573 300 |  | 0% | - | 1,40 | 70% | 573 300 |
| 100.1.18 | Payement des factures d'électricité et d'eau potable. Et toutes sujétions. | U | 9 886 500,00 | 2,00 | 19 773 000,00 | 1,40 | 70% | 13 841 100 |  | 0% | - | 1,40 | 70% | 13 841 100 |
| 100.1.19 | Payement des factures des connexions internet et divers. Et toutes sujétions. | U | 6 435 000,00 | 2,00 | 12 870 000,00 | 1,40 | 70% | 9 009 000 |  | 0% | - | 1,40 | 70% | 9 009 000 |
| 100.1.20 | Achat et pose d'une tireuse de plans avec papeterie et accessoires. Et toutes sujétions. | FF | 17 920 890,00 | 1,00 | 17 920 890,00 | 0,70 | 70% | 12 544 623 |  | 0% | - | 0,70 | 70% | 12 544 623 |

# DEVIS QUANTITATIF DE L'ENTREPRISE 2ME : PRIX 100

| N° | DESIGNATION | U | MARCHE DE BASE |  |  | Cumul Précédant |  |  | Prestation de la Période |  |  | Cumul total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.1.21 | Fourniture du petit matériel des bureaux du chantier. Et toutes sujétions. | U | 5 265 000,00 | 2,00 | 10 530 000,00 | 1,41 | 71% | 7 444 710 |  | 0% | - | 1,41 | 71% | 7 444 710 |
| 100.1.22 | Travaux d’exhumation | U | 533 477,00 | 20,00 | 10 669 540,00 |  |  |  |  | 0% | - | - | 0% | - |
|  | SOUS TOTAL INSTALLATION |  |  |  | 310 120 800,00 |  |  | 223 350 006 |  |  | - |  |  | 223 350 006 |
| 100.2 | ETUDES DE CONCEPTION DES PLANS D'EXECUTIONS DES OUVRAGES (Et visa du BCT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.2.1 | Etudes géotechniques |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.2.1.1 | Pour les ouvrages (Bâtiments, Tribunes, massifs, locaux technique, bâche à eau, Dalots, Caniveau) et toutes sujétions | U | 29 250 000,00 | 2,00 | 58 500 000,00 | 1,25 | 63% | 36 562 500 |  | 0% | - | 1,25 | 63% | 36 562 500 |
| 100.2.1.2 | Pour la pelouse | U | 5 967 000,00 | 2,00 | 11 934 000,00 | 1,70 | 85% | 10 143 900 |  | 0% | - | 1,70 | 85% | 10 143 900 |
| 100.2.1.3 | Pour les voies d'accès, parking et VRD | U | 19 246 500,00 | 2,00 | 38 493 000,00 | 0,70 | 35% | 13 472 550 |  | 0% | - | 0,70 | 35% | 13 472 550 |
| 100.2.2 | Etudes topographique |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 100.2.2.1 | Pour les ouvrages (Bâtiments, Tribunes, massifs, locaux technique, bâche à eau, Dalots, Caniveau) et toutes sujétions | U | 1 907 100,00 | 2,00 | 3 814 200,00 | 1,50 | 75% | 2 860 650 |  | 0% | - | 1,50 | 75% | 2 860 650 |
| 100.2.2.2 | Pour la pelouse | U | 13 806 000,00 | 2,00 | 27 612 000,00 | 1,80 | 90% | 24 850 800 |  | 0% | - | 1,80 | 90% | 24 850 800 |
| 100.2.2.3 | Pour les voies d'accès, parking et VRD | U | 994 500,00 | 2,00 | 1 989 000,00 | 0,75 | 38% | 745 875 |  | 0% | - | 0,75 | 38% | 745 875 |
| 100.2.3 | Etudes hydraulique et géophysique |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 100.2.3.1 | Exécution des profils géophysique, Analyse des resultats, presentation graphique et établissement des rapports et toutes sujétions. | U | 7 605 000,00 | 2,00 | 15 210 000,00 | 1,00 | 50% | 7 605 000 |  | 0% | - | 1,00 | 50% | 7 605 000 |
| 100.2.3.2 | Etudes hydraulique de l'ensemble des ouvrages (Pelouse, voies d'accès parking, VRD et évacuation des eaux du stade etc) | U | 6 435 000,00 | 2,00 | 12 870 000,00 | 1,25 | 63% | 8 043 750 |  | 0% | - | 1,25 | 63% | 8 043 750 |
| 100.2.4 | Etudes et notes de calcul des structures |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 100.2.4.1 | Etudes et notes de calcul de tous les ouvrage en BA | U | 7 078 500,00 | 2,00 | 14 157 000,00 | 1,65 | 83% | 11 679 525 |  | 0% | - | 1,65 | 83% | 11 679 525 |
| 100.2.4.2 | Etudes et notes de calcul de tous les ouvrage en Métallique, plan d'éxécution et de détail, rapports et reprographie et toutes sujétion (C'est prix intègre les études et les notes de calcul, | U | 5 265 000,00 | 2,00 | 10 530 000,00 | 1,63 | 82% | 8 585 636 |  | 0% | - | 1,63 | 82% | 8 585 636 |
| 100.2.5 | Etudes des reseaux et divers |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 100.2.5.1 | Etudes notes de calcul et plans d'exécution du reseau CFA CFO , informatique et alimentation de secourt (Groupe électrogène) | U | 4 095 000,00 | 2,00 | 5 850 000,00 | 1,50 | 75% | 6 142 500 |  | 0% | - | 1,50 | 75% | 6 142 500 |
| 100.2.5.2 | Etudes et notes de calculs des réseaux de climatisation et ventilation mécanique. Et toutes sujétions. | U | 2 925 000,00 | 2,00 | 15 210 000,00 | 1,15 | 57% | 3 363 715 |  | 0% | - | 1,15 | 57% | 3 363 715 |
| 100.2.5.3 | Eutudes, notes de calcul et plans d'exécution reseau AEP, Evacuation des eau Vanne et usées (Système fosses septiques conventionnelles) . Et toutes sujétions. | U | 7 605 000,00 | 2,00 | 15 210 000,00 | 1,50 | 75% | 11 407 500 |  | 0% | - | 1,50 | 75% | 11 407 500 |
|  | SOUS TOTAL ETUDES DE CONCEPTION DES PLANS D'EXECUTIONS OUVRAGES |  |  |  | 231 379 200,00 | 17,38 |  | 145 463 900 |  |  | - |  |  | 145 463 900 |
| 100.3 | PRISE EN COMPTE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.3.1 | Fourniture du plan de gestion environementale (PGES) , du Plan Assurance Qualité (PAQ) et du Plan de Protection en Mat. | U | 5 850 000,00 | 2,00 | 11 700 000,00 | 1,80 | 90% | 10 530 000 |  | 0% | - | 1,80 | 90% | 10 530 000 |
| 100.3.2 | Fourniture des approbations des sites des dépôts des gravois provenants des chantiers. | U | 8 775 000,00 | 2,00 | 17 550 000,00 | 1,80 | 90% | 15 795 000 |  | 0% | - | 1,80 | 90% | 15 795 000 |
| 100.3.3 | Fourniture et approbation des rapports physiques de suivi environnemental en phase travaux. | U | 11 700 000,00 | 2,00 | 23 400 000,00 | 1,80 | 90% | 21 060 000 |  | 0% | - | 1,80 | 90% | 21 060 000 |
| 100.3.4 | Prise en compte des sensibilisations VIH , MST et campagnes sur les deux sites. | U | 2 925 000,00 | 2,00 | 5 850 000,00 | 1,90 | 95% | 5 557 500 |  | 0% | - | 1,90 | 95% | 5 557 500 |
|  | SOUS TOTAL PRISE EN COMPTE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES |  |  |  | 58 500 000,00 |  |  | 52 942 500 |  |  | - |  |  | 52 942 500 |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  | 600 000 000,00 | 421 756 406 |  |  | - |  |  | 421 756 406 |  |  |
| Montant total HT TVA: 19,25% |  |  |  |  | 600 000 000,00 |  |  | 421 756 406 |  |  | - |  |  | 421 756 406 |
|  |  | 19,25% |  |  | 115 500 000,00 |  |  | 81 188 108 |  |  | - |  |  | 81 188 108 |

# DEVIS QUANTITATIF DE L'ENTREPRISE 2ME : PRIX 100

| N° | DESIGNATION | U | MARCHE DE BASE |  |  | Cumul Précédant |  |  | Prestation de la Période |  |  | Cumul total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIR: 2,2% Net à payer Montant total TTC |  | 2,20% |  |  | 13 200 000,00 |  |  | 9 278 641 |  |  | - |  |  | 9 278 641 |
|  |  |  |  |  | 586 800 000,00 |  |  | 412 477 765 |  |  | - |  |  | 412 477 765 |
|  |  |  |  |  | 715 500 000,00 |  |  | 502 944 515 |  |  | - |  |  | 502 944 515 |